## 项目跟踪表
合同签署日期：2020年5月12日，合作项目《Web进程链及SSH操作序列异常检测算法》，合作老师：西电苏锐丹副教授（rdsu@xidian.edu.cn），GTS负责人：贾鹏，算法最终验收要求：对已知攻击召回率>95%，准确率>95%。
大项 | 任务分解 | 责任人 | 计划完成时间（每周一对齐） | 完成状态 | 进展说明 | 变更说明
第一阶段 任务：异常检测调研与分析，异常检测方案设计 验收日期：2020.7.15 | 数据集外发及后续采集计划对齐 | 贾鹏/侯捷/苏老师 | 2020.6.1 | Closed | 已完成Web进程链黑白样本采集，对齐SSH操作序列数据源需求，预计7月17完成SSH命令序列采集器，责任人赵攀
| Web进程链及SSH操作序列异常检测算法调研 | 苏老师 | 2020.6.15 | Closed | 已完成，传统方法基于模式匹配和规则，拟采取机器学习分类任务和NLP技术。
| Web进程链及SSH操作序列技术设计文档 | 苏老师 | 2020.6.22 | Ongoing | 已完成初稿
| 第一阶段方案评审验收 | 贾鹏/侯捷/苏老师 | 2020.7.6 | Ongoing | 初步对齐后进行整改后提交评审
第二阶段 任务：AI模型开发 验收日期（2020.10.20） | Web进程链异常检测模型及代码开发 | 苏老师 | 2020.7.13 | Ongoing | 1.清洗原数据集，将恶意数据与正常数据分割开 2. 去除数据集中模式重复指令 2.在网上搜索公开恶意命令数据集，与原数据集一起参与训练 3.根据结果调整文档格式，填充Survey内容。
|  | 苏老师 | 2020.7.20 |  | 1.使用常见有监督学习算法测试准确率 2. 使用sklearn中的决策树、SVM、knn、Byes算法进行准确率测试 3. 实现基于g-gram距离的knn算法，应用于命令分类 4. 衡量算法性能指标，优化准确率 5. 调整文档格式，丰富文档内容
|  | 苏老师 | 2020.7.27 |  | 1. 使用常见的无监督学习算法进行测试 2. 测试iForest算法性能 3. 测试基于聚类（Kmeans）的异常检测算法性能 4. 调整文档格式，丰富文档内容
|  | 苏老师 | 2020.8.3 |  | 1. 初步完成算法预测demo，根据指令得出命令是否恶意的结果 2. 测试模型性能 3. 调整文档格式，丰富文档内容
|  | 苏老师 | 2020.8.10 |  | 1. 实现基于生产环境的算法模型版本
|  | 苏老师 | 2020.8.17 |  | 1. 进行运行调试 2. 完善设计文档
| Web进程链异常检测阶段性验收（效果展示+模型功能使用说明书） | 贾鹏/侯捷/苏老师 | 2020.8.24
| SSH操作序列异常检测模型及代码开发 | 苏老师 | 2020.8.31
|  | 苏老师 | 2020.9.7
|  | 苏老师 | 2020.9.14
|  | 苏老师 | 2020.9.21
|  | 苏老师 | 2020.9.28
|  | 苏老师 | 2020.10.5
| SSH操作序列异常检测阶段性验收（效果展示+模型功能使用说明书） | 苏老师 | 2020.10.12
| 第二阶段项目评审验收 | 苏老师 | 2020.10.15
第三阶段 任务：联调及验收 验收日期（2020.12.15） | Web进程链及SSH操作序列异常检测算法实验环境验收报告、部署说明文档 | 苏老师 | 2020.10.19
|  | 苏老师 | 2020.10.26
| Web进程链及SSH操作序列异常检测算法联调测试 | 贾鹏/侯捷/苏老师 | 2020.11.2
|  | 贾鹏/侯捷/苏老师 | 2020.11.9
| Web进程链及SSH操作序列异常检测GTS业务环境验收报告 | 贾鹏/侯捷 | 2020.11.16
|  | 贾鹏/侯捷 | 2020.11.23
| 完成合作项目验收 | 贾鹏/侯捷/苏老师 | 2020.11.30

## 团队安排
组织 | 责任人 | 项目职责 | 联系方式
西电 | 苏锐丹 | 总体方案设计 | rdsu@xidian.edu.cn
西电 | 万旭 | 算法开发
西电 | 杨智乐 | 算法开发
西电 | 周童 | 算法开发
西电 | 崔凯迪 | 算法开发
GTS | 贾鹏 | 项目总负责人 | jiapeng11@huawei.com
GTS | 冯永超 | 数据集采集 | fengyongchao2@huawei.com
GTS | 侯捷 | 算法联调及项目沟通 | houjie18@huawei.com