## 项目跟踪表
合同签署日期：2020年5月12日，合作项目《Web进程链及SSH操作序列异常检测算法》，合作老师：西电苏锐丹副教授（rdsu@xidian.edu.cn），GTS负责人：贾鹏，算法最终验收要求：对已知攻击召回率>95%，准确率>95%。
大项 | 任务分解 | 责任人 | 计划完成时间（每周一对齐） | 完成状态 | 进展说明 | 完成情况 | 变更说明
第一阶段 任务：异常检测调研与分析，异常检测方案设计 验收日期：2020.7.15 | 数据集外发及后续采集计划对齐 | 贾鹏/侯捷/苏老师 | 2020.6.1 | Closed | 已完成Web进程链黑白样本采集，对齐SSH操作序列数据源需求，预计7月17完成SSH命令序列采集器，责任人赵攀 | 已完成Web进程链黑白样本采集，对齐SSH操作序列数据源需求，预计7月17完成SSH命令序列采集器，责任人赵攀
| Web进程链及SSH操作序列异常检测算法调研 | 苏老师 | 2020.6.15 | Closed | 已完成，传统方法基于模式匹配和规则，拟采取机器学习分类任务和NLP技术。 | 已完成，传统方法基于模式匹配和规则，拟采取机器学习分类任务和NLP技术。
| Web进程链及SSH操作序列技术设计文档 | 苏老师 | 2020.6.22 | Closed | 已完成初稿 | 已完成初稿
| 第一阶段方案评审验收 | 贾鹏/侯捷/苏老师 | 2020.7.6 | Closed | 初步对齐后进行整改后提交评审 | 初步对齐后进行整改后提交评审
第二阶段 任务：AI模型开发 验收日期（2020.10.20） | Web进程链异常检测模型及代码开发 | 苏老师 | 2020.7.13 | Closed | 1.清洗原数据集，将恶意数据与正常数据分割开 2. 去除数据集中模式重复指令 3.在网上搜索公开恶意命令数据集，与原数据集一起参与训练 4.根据结果调整文档格式，填充Survey内容。 | 1.对数据清洗，将正常指令与恶意指令分割开并重新尝试已测试的算法； 2.在网上搜索公开恶意命令数据集，与原数据集一起训练，测试算法结果； 3.根据反馈意见调整文档格式，填充Survey内容。
|  | 苏老师 | 2020.7.20 | Closed | 1.使用常见有监督学习算法测试准确率 2. 使用sklearn中的决策树、SVM、knn、Byes算法进行准确率测试 3. 实现基于n-gram距离的knn算法，应用于命令分类 4. 衡量算法性能指标，优化准确率 5. 调整文档格式，丰富文档内容 | 1. 搜索网上Linux命令数据集，参与算法训练过程，重新验证算法准确率（SVM, DT, Kmeans) 2. 初步实现了基于n-gram和knn算法，分析此模型的准确率表现 3. 完善文档内容
|  | 苏老师 | 2020.7.27 | Closed | 1. 使用常见的无监督学习算法进行测试 2. 测试iForest算法性能 3. 测试基于聚类（Kmeans）的异常检测算法性能 4. 调整文档格式，丰富文档内容 | 1. 测试无监督异常检测算法的准确性（one class svm, lof, iforest） 2. 更新设计文档
|  | 苏老师 | 2020.8.3 | Closed | 1. 初步完成算法预测demo，根据指令得出命令是否恶意的结果 2. 测试模型性能 3. 调整文档格式，丰富文档内容 | 1. 调整基于n-gram距离的knn算法，使用归一化距离，代替原生n-gram距离，优化了算法准确率，达到96% 2. 使用LDA线性判别分析算法进行了测试，目前在当前使用的数据集上模型准确率已经达到了较高水平95%。 3. 更新设计文档
|  | 苏老师 | 2020.8.10 | Closed | 1. 实现基于生产环境的算法模型版本
|  | 苏老师 | 2020.8.17 | Closed | 1. 进行运行调试 2. 完善设计文档
| Web进程链异常检测阶段性验收（效果展示+模型功能使用说明书） | 贾鹏/侯捷/苏老师 | 2020.9.21 | Delayed | 因西电调测进度及交流时间冲突等原因延后3周，目前已完成阶段验收，待补齐模型功能使用说明书。 | 2020.9.21 交流会议纪要 1、 西电苏锐丹老师及杨智乐同学讲解Web进程链序列异常检测模型方案设计的问题概述、Web进程链样本集介绍、已有算法对比、选定方案（N-gram based Knn）、优化思路、实验结果； 2、 现场演示在Spark2.x环境下，算法的使用验证过程： a) 在已安装Spark2.x版本的虚拟机中用命令行启动算法； b) Spark Streaming通过Socket指定端口监听接收数据； c) 启动Netcat监听本地指定端口，将测试数据以重定向的方式输入； d) 验证数据中包含了恶意数据与正常数据，对恶意数据均可检出，告警阈值经计算得到最优值0.425，恶意样本预测值为0.5，输出为True，正常数据预测值小于阈值，输出为False。 3、 双方对当前检测方案进行了讨论，了解模型动态修改方法、模型覆盖的攻击场景、长短命令对模型的影响、不同业务对模型的影响、训练时间与正常指令间的关系等； 4、 双方对后续SSH命令序列异常检测方案进行了讨论，由可信使能部解释数据源采集方式、数据结构、测试样本，西电老师及万旭同学提出初步检测思路； 5、 对齐后续时间计划安全，检视当前算法设计方案，安排后续联调合作工作。
| SSH操作序列异常检测模型及代码开发 | 苏老师/万旭 | 2020.9.28 | Onging
|  | 苏老师/万旭 | 2020.10.5
|  | 苏老师/万旭 | 2020.10.12
|  | 苏老师/万旭 | 2020.10.15
|  | 苏老师/万旭 | 2020.10.19
|  | 苏老师/万旭 | 2020.10.26
| SSH操作序列异常检测阶段性验收（效果展示+模型功能使用说明书） | 苏老师/万旭 | 2020.11.2
| 第二阶段项目评审验收 | 苏老师/万旭 | 2020.11.9
第三阶段 任务：联调及验收 验收日期（2020.12.15） | Web进程链及SSH操作序列异常检测算法实验环境验收报告、部署说明文档 | 苏老师/杨智乐/万旭 | 2020.11.11
| Web进程链及SSH操作序列异常检测算法联调测试 | 贾鹏/侯捷/苏老师 | 2020.11.16
| Web进程链及SSH操作序列异常检测GTS业务环境验收报告 | 贾鹏/侯捷 | 2020.11.23
| 完成合作项目验收 | 贾鹏/侯捷/苏老师 | 2020.11.30

## 团队安排
组织 | 责任人 | 项目职责 | 联系方式 | 电话
西电 | 苏锐丹 | 总体方案设计 | rdsu@xidian.edu.cn;326218766@qq.com | 13909259273
西电 | 万旭 | 算法开发 | 649017999@qq.com | 15009292597
西电 | 杨智乐 | 算法开发 | 1786614260@qq.com | 18392136027
西电 | 周童 | 算法开发
西电 | 崔凯迪 | 算法开发
GTS | 贾鹏 | 项目总负责人 | jiapeng11@huawei.com
GTS | 冯永超 | 数据集采集 | fengyongchao2@huawei.com
GTS | 侯捷 | 算法联调及项目沟通 | houjie18@huawei.com